ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы Сибирякского сельского поселения

***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.***

по состоянию на 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории Сибирякского сельского поселения на 2021-2025гг** | | | | | Всего | 8760,5 | 8549,4 | 97,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8010,9 | 7799,8 | 97,6 |
| РБ – при наличии | 411,6 | 411,6 | 100 |
| ОБ – при наличии | 200,7 | 200,7 | 100 |
| ФБ - при наличии | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | *Подпрограмма 1*  *Обеспечение деятельности главы Сибирякского сельского поселения и администрации Сибирякского сельского поселения на 2021-2025 гг.* | | | | Всего | 5773,2 | 5773,2 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 5635,2 | 5635,2 | 100,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы Сибирякского сельского поселения и администрации Сибирякского сельского поселения | | | | Всего | 4245,5 | 4244,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4107,5 | 4107,5 | 100,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом сельского поселения | | | | Всего | 2,0 | 0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2,0 | 0 | 0,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Повышение квалификации муниципальных служащих | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | | | | Всего | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Всего | 1527,8 | 1527,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1527,8 | 1527,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *Подпрограмма 2.*  *«Повышение эффективности бюджетных расходов Сибирякского сельского поселения на 2021-2025гг.»* | | | | Всего | 5,3 | 5,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,3 | 5,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Информационные технологии в управлении | | | | Всего | 5,3 | 5,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,3 | 5,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | *Подпрограмма 3.*  *Развитие инфраструктуры на территории Сибирякского сельского поселения на 2021-2025гг.* | | | | Всего | 1486,5 | 1275,9 | 85,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1286,5 | 1275,9 | 85,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 200,0 | 200,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | Всего | 1125,6 | 953,3 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1125,6 | 953,3 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.3.  Организация благоустройства территории поселения | | | | Всего | 154,6 | 116,4 | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 154,6 | 116,4 | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.4.  Организация водоснабжения населения | | | | Всего | 206,2 | 206,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,1 | 2,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 200,0 | 200,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | *Подпрограмма 4.*  *Обеспечение комплексного пространственного территориального развития Сибирякского сельского поселения на 2021-2025* | | | | Всего | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:  Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | | | | Всего | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | *Подпрограмма 5.*  *Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025гг*. | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | *Подпрограмма 6.*  *Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025гг.* | | | | Всего | 1486,4 | 1486,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1416,4 | 1416,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 70,0 | 70,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | Всего | 1486,3 | 1486,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1416,3 | 1416,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 70,0 | 70,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3  «Развитие домов культуры поселений» | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | *Подпрограмма 7.*  *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сибирякского сельского поселения на 2021-2025 гг.»* | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | *Основное мероприятие 7.1.*  *«Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов»* | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |